## Feuille1
Sprint ?	taches	poids
1	Lancement
1.1	Organisation
1.1.1	#35 Creation CdC
1.1.2	#3 Validation CdC tuteur
1.1.3	#2 Cadrage
1.1.4	#28 Ajout des premières tâches dans github
1.1.5	#1 Renseigner outils de suivi
1.2	VTech
1.2.1	#30 Identification interface guitare
1.2.2	#29 Identifier les diverses modules sans fil
1.2.3	#5 Recherche modules adaptables
1.2.4	#4 Listing applis et matériels existant sur même theme
1.2.5	#31 Etuge de la gestion énergétique
1.3	Appro
1.3.1	#14 Achat / Acquisition
1.3.2	#12 Financement / Validation
1.3.3	#11 Définition des besoins matériels
2	Recup Signal
2.1	Etude Signal
2.1.1	#36 Relevé
2.1.2	#37 Analyse/Etude Signal
2.2	Etude Ampli
2.2.1	#38 Conception Ampli (ORcad)
2.2.2	#39 Simulation Circuit (Orcad)
2.3	Fabrication Proto1
2.3.1	#40 Appro Matos
2.3.2	#41 Assemblage
2.4	Valid Recup Signal
2.4.1	#42 Simu Proto1
2.4.2	#43 Simu Proto2
2.5	Fabrication Proto2
2.5.1	#44 Dessin Typon
2.5.2	#45 Appro/Fab C.I
2.6	Phase 3
3	Numerisation Signal
3.1	CAN - CNA Ampli1
3.1.1	#46 Conception Logiciel Arduino 12B
3.1.2	#47 Fab Ampli1 (amp+Ard+Hp)
3.1.3	#48 Simulation Ampli1
3.2	CAN - CNA Ampli2
3.2.1	#49 Fab Ampli2 - Aop RtoR
3.2.2	#50 Simulation Ampli2
3.3	CAN - CNA Ampli3
3.3.1	#51 Conception Logiciel Arduino 24B
3.3.2	#52 Simulation Ampli3
4	Connexion Wifi/uC
4.1	Assemblage Shield Wifi
4.1.1	#53 Brochage Shield Wifi
4.1.2	#54 Soudures Shield Wifi
4.2	Arch Reseau
4.2.1	#55 Definition Mode de connexion
4.2.2	#56 @ip/DHCP
4.2.3	#57 Definition Port com (>1023)
4.2.4	#60 Réalisation schéma réseau
4.2.5	#73 Utilisation nc - com pc1/pc2 filaire
4.2.6	#74 Utilisation nc - com pc1/pc2 wifi
4.2.7	#75 Utilisation nc - com moduleWifly/pc
4.3	Programmation Arduino DUE
4.3.1	#58 Prog Mode Connexion
4.3.2	#59 Transmission Data uC/Carte
5	Appli Tel/ Fonction connexion Wifi/Tel
5.1	Dev IHM de Base
5.1.1	#66 Définition des besoins
5.1.2	#67 mockup
5.2	Dev Module Com/Tester Transmission
5.2.1	#64 Création vue config réseau
5.2.2	#65 Connexion module guitare
6	Signal Audio Wifi/Tel
6.1	Validation reception signal Audio
6.1.1	#61 WidGet Signal(Graph)
6.1.2	#62 Validation reception en console
6.2	CNA - CAN Tel
6.2.1	#63 Son vers Sortie Casque
7	Appli Tel/ Fonctions supplémentaires
7.1	Stockage/enregistrement
7.1.1	#69 Création vue Stockage/enregistrement
7.2	IHM Avancee
7.2.1	#68 Définition des besoins des fonctions sup
8	Conception Appli Tel
8.1	Conception UML
8.1.1	#70 Diagramme cas d'utilisation
8.1.2	#71 Diagramme séquence/activité
8.1.3	#72 Diagramme de classe

## backlog général
	Sprint ?	taches	poids
Sprint 1	1.1.1	#35 Creation CdC	3
Sprint 1	1.1.2	#3 Validation CdC tuteur	1
Sprint 1	1.1.3	#2 Cadrage	2
Sprint 1	1.1.4	#28 Ajout des premières tâches dans github	2
Sprint 1	1.1.5	#1 Renseigner outils de suivi	1
Sprint 1	1.2.1	#30 Identification interface guitare	2
Sprint 1	1.2.2	#29 Identifier les diverses modules sans fil	1
Sprint 1	1.2.3	#5 Recherche modules adaptables	1
Sprint 1	1.2.4	#4 Listing applis et matériels existant sur même theme	1
Sprint 2	1.2.5	#31 Etuge de la gestion énergétique	5
Sprint 2	1.3.1	#14 Achat / Acquisition	1
Sprint 2	1.3.2	#12 Financement / Validation	1
Sprint 1	1.3.3	#11 Définition des besoins matériels	2
Sprint 1	2.1.1	#36 Relevé	2
Sprint 1	2.1.2	#37 Analyse/Etude Signal	2
Sprint 2	2.2.1	#38 Conception Ampli (ORcad)	3
Sprint 2	2.2.2	#39 Simulation Circuit (Orcad)	3
Sprint 2	2.3.1	#40 Appro Matos	1
Sprint 2	2.3.2	#41 Assemblage	3
Sprint 2	2.4.1	#42 Simu Proto1	5
	2.4.2	#43 Simu Proto2	5
	2.5.1	#44 Dessin Typon	8
	2.5.2	#45 Appro/Fab C.I	8
	3.1.1	#46 Conception Logiciel Arduino 12B	5
Sprint 2	3.1.2	#47 Fab Ampli1 (amp+Ard+Hp)	5
Sprint 2	3.1.3	#48 Simulation Ampli1	3
	3.2.1	#49 Fab Ampli2 - Aop RtoR	3
	3.2.2	#50 Simulation Ampli2	3
	3.3.1	#51 Conception Logiciel Arduino 24B	8
	3.3.2	#52 Simulation Ampli3	8
Sprint 2	4.1.1	#53 Brochage Shield Wifi	3
Sprint 2	4.1.2	#54 Soudures Shield Wifi	3
Sprint 3	4.2.1	#55 Definition Mode de connexion	3
Sprint 3	4.2.2	#56 @ip/DHCP	3
Sprint 3	4.2.3	#57 Definition Port com (>1023)	1
Sprint 3	4.2.4	#60 Réalisation schéma réseau	2
Sprint 2	4.2.5	#73 Utilisation nc - com pc1/pc2 filaire	2
Sprint 2	4.2.6	#74 Utilisation nc - com pc1/pc2 wifi	2
Sprint 3	4.2.7	#75 Utilisation nc - com moduleWifly/pc	3
Sprint 3	4.3.1	#58 Prog Mode Connexion	5
Sprint 3	4.3.2	#59 Transmission Data uC/Carte	5
Sprint 3	5.1.1	#66 Définition des besoins apli smart	2
Sprint 3	5.1.2	#67 mockup	3
Sprint 4	5.2.1	#64 Création vue config réseau	5
Sprint 3	5.2.2	#65 Connexion module guitare	8
Sprint 4	6.1.1	#61 WidGet Signal(Graph)	8
Sprint 3	6.1.2	#62 Validation reception en console	8
Sprint 4	6.2.1	#63 Son vers Sortie Casque	8
Sprint 4	7.1.1	#69 Création vue Stockage/enregistrement	8
Sprint 4	7.2.2	IHM Avancee	5
Sprint 4	7.2.1	#68 Définition des besoins des fonctions sup	3
Sprint 3	8.1.4	Conception UML	3
Sprint 3	8.1.1	#70 Diagramme cas d'utilisation	3
Sprint 3	8.1.2	#71 Diagramme séquence/activité	3
Sprint 3	8.1.3	#72 Diagramme de classe	3
Sprint 4		Rédaction rapport	3
Sprint 3		apprentissage nouveau module wifi	5

## Sprint 1
	Tâches	poids	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1	#35 Creation CdC	3										X	X	X	X	X
1.1.2	#3 Validation CdC tuteur	1
1.1.3	#2 Cadrage	2	X
1.1.4	#28 Ajout des premières tâches dans github	2		X
1.1.5	#1 Renseigner outils de suivi	1		X
1.2.1	#30 Identification interface guitare	2			X
1.2.2	#29 Identifier les diverses modules sans fil	1			X
1.2.3	#5 Recherche modules adaptables	1			X
1.2.4	#4 Listing applis et matériels existant sur même theme	1				X
1.3.3	#11 Définition des besoins matériels	2				X	X	X
2.1.1	#36 Relevé	2							X
2.1.2	#37 Analyse/Etude Signal	2								X	X

		20

## Sprint 2
	Tâches		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.5	#31 Etuge de la gestion énergétique	0
1.3.1	#14 Achat / Acquisition	1													X	X
1.3.2	#12 Financement / Validation	1	X
2.2.1	#38 Conception Ampli (ORcad)	3		X
2.2.2	#39 Simulation Circuit (Orcad)	3		X
2.3.1	#40 Appro Matos	1
2.3.2	#41 Assemblage	3						X
2.4.1	#42 Simu Proto1	5			X
3.1.2	#47 Fab Ampli1 (amp+Ard+Hp)	5					X
3.1.3	#48 Simulation Ampli1	3				X
4.1.1	#53 Brochage Shield Wifi	3												X
4.1.2	#54 Soudures Shield Wifi	3												X
4.2.5	#73 Utilisation nc - com pc1/pc2 filaire	2														X
4.2.6	#74 Utilisation nc - com pc1/pc2 wifi	2														X
		35

## Sprint 3
	Tâches	poids	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	sprint result
4.2.2	#56 @ip/DHCP	3			X												3
4.2.3	#57 Definition Port com (>1023)	1			X												1
4.2.4	#60 Diagramme de déploiement	2			X												2
4.2.7	#75 Utilisation nc - com moduleWifly/pc	3		X													3
8.1.1	#70 Diagramme cas d'utilisation	3			X												3
	#78 apprentissage nouveau module wifi	8	X														8
		20															20

## Sprint 4
	Tâches	poids	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Sprint result
5.2.1	#64 Création vue config réseau	5															0
6.1.1	#61 WidGet Signal(Graph)	8															0
6.2.1	#63 Son vers Sortie Casque	8															0
7.1.1	#69 Création vue Stockage/enregistrement	8															0
7.2.2	IHM Avancee	5															0
7.2.1	#68 Définition des besoins des fonctions sup	3															0
	Rédaction rapport	3															0
	#31 Etuge de la gestion énergétique	8															0
	#84 Achat antenne pour dpac	1															0
	#83 Modification AOP RtoR	1															0
	#85 Création class diffusion.	8															0
	#86 Création class traitement signal(data 8bits vers 12bits).	8															0
	#87 Résoudre problèmatique de l'horloge Arduino/Android	8															0
4.2.1	#55 Definition Mode de connexion	3															0
4.3.1	#58 Prog Mode Connexion	5															0
4.3.2	#59 Transmission Data uC/Carte	5															0
5.1.1	#66 Définition des besoins apli smart	2															0
5.1.2	#67 création mockup 3 boutons(quitter/écoute/diffusion/+zone log).	3															0
5.2.2	#65 Connexion module guitare	8															0
6.1.2	#62 Validation reception en console	8															0
	#80 affichage toast pour chaque bouton.	8															0
8.1.2	#71 Diagramme séquence/activité	3															0
8.1.3	#72 Diagramme de classe	3															0
	#76 Fonction échantillonnage 12bit vers 2x8bits.	8															0
	#77 Envoi texte vers rs232	8															0
	#79 Envoi vers rs 232 échantillonnage sur 8bits	8															0
	#81 création class écoute(socket si tcp).	8															0
	#82 affichage texte en provenance arduino dans log.	8															0

		162															0