## Feuil1
		Reporting de projet tutoré

	Nom- prénom :	Bernoud Florian		Partenaire binôme :		Raczka Romain		Date:	S48 2012

Professeur référent :	Olivier Commenge & Philippe Legal						Commanditaire:		Projet personnel

Projet :	Conception d'un module de transmission du son sans fil vers une application pour smartphone						Objectifs à atteindre:		Transmission et diffusion du son en sortie d'une guitare sur le smartphone fonctionnel
Date début :	05/11/12		Date fin :	?

I . Découpage initial du projet:

Etapes	S45	S48	S49	S04	S05	S11
1. Lancement
1.1 Organisation
1.2 Veille Technologique
1.3 Approvisionnement du matériel
2.Récupération du signal sortie Guitare
2.1 Etude Signal
2.2 Etude Amplificateur sortie guitare
2.3 Fabrication du proto 1 Ampli
2.4 Validation Proto 1
2.5 Fabrication Proto 2 (en fct avance)
3. Numérisation du signal
3.1 CAN-CNA proto ampli 1
3.2 CAN-CNA proto ampli 2 (en fct avance)
3.3 CAN-CNA proto ampli 3 (en fct avance)
4. Connexion µControleur/Carte WIFI
4.1 Assemblage Shield Wifi / µC
4.2 Conception architecture réseau
4.3 Programmation Arduino / Wifi
5 Connexion WIFI / Teléléphone
5.1 Développement IHM Basique
5.2 Développement prog Module Com / Test transmit
6. Signal Audio WIFI/Tel
6.1 Dev Widget Signal (Graph)
6.2 CAN CAN Tel
7. Appli Téléphone
7.1 Dev Sortie son / Casque
7.2 Dev Stockage/Enregistrement (en fct avance)
7.3 Dev IHM Avancée (en fct avance)

II. Avancement du projet :
Etapes en cours : 1 et 2				Tâches de la période du 5 au : 9

Tâches	Prévues		Réalisées		Résultats		Evaluation		Suite à prévoir
1.1.3 Cadrage Projet	x		x
1.2 Vtech Programmes / Matériel	x		x

2.1.1 #36 relevé son		x			Relevé des signaux en sortie
2.1.2 #37 Analyse/Etude Signal		x		x	Caractérisation du signal
2.2.1 #38 Conception Ampli (ORcad)		x		x	Développement du circuit d'ampli
2.2.2 #39 Simulation Circuit (Orcad)		x		x	Simulation de l'ampli proto
2.3.1 #40 Appro Matériel		x		x	Matériel approvisionné chez E44		Ampli OP non optimisé mais Ok pour essais		Appro d'un nouvel Ampli OP Rail to rail optimisé pour fonction
2.3.2 #41 Assemblage		x		x
2.4.1 #42 Simu Proto1		x		x
2.4.2 #43 Simu Proto2		x		x					Tache commencée mais non terminée
3.1.1 #46 Conception Logiciel Arduino 12Bits		x					Tache commencée mais non terminée
3.1.2 #47 Fab Ampli1 (amp+Ard+Hp)		x
4.1.1 #53 Brochage Shield Wifi ( Etude)		x

Commentaires :

Analyse du travail réalisé :	Avancement correct sur la semaine passée, les taches sont réalisées en binomes , mais une réunion de cadrage réalisée Jeudi dernier permettra de répartir les taches pour un avancement en parallèle
Explication des écarts prévu/réalisé :	Nécessité d'apprentissages très larges : Electronique, Programmation Arduino
Initiatives prises : arbitrages, choix, parti pris :	Choix d'un avancement par la méthode Agile. Nous avançons en cercles concentriques retranscrits dans le nouveau cadrage
Contraintes à respecter prévues ou non prévues :	L'approvisionnement du matériel nous a fait perdre du temps : Nous avons recourru à un fournisseur local pour pallier à l'absence de matériel disponible à l'IUT
Méthodes appliquées :	AGILE
Difficultés rencontrées surmontées ou non :	Connaissances en electronique, programmation arduino encore limitées
Conséquences de l'avancement sur le respect des délais, l'atteinte des objectifs :			Nous intégrons dans les délais de chaque étapes des temps d'apprentissage et de veille technologique

III. Prévisions d'activité
semaine suivante / cycle suivant : S49

Etape concernée: fin étape 2 + étapes 3 et 4

tâches	Contenu prévu			Résultat à atteindre				Points critiques identifiés
3.1.1 #46 Conception Logiciel Arduino 12 Bits	Développement de logiciel			Numériser le signal AN et le transmettre au module WIFI				Apprentissage langage care Arduino
3.1.2 #47 Fab Ampli1 (amp+Ard+Hp)	Prototypage			Tester logiciel Arduino pour transmission du son
3.1.3 #48 Simulation Ampli 1	Essais			Tester logiciel Arduino pour transmission du son
4.1.1 #53 Brochage Shield Wifi ( Etude)	Développement de logiciel			Configurer le module WIFI pour transmission du son					Apprentissage du WIFI
4.1.2 #54 Soudures Shield Wifi	Prototypage			Assemblege du module WIFI sur carte Arduino
4.2.1 #55 Definition Mode de connexion	Etude réseau			Developper le réseau WIFI
4.2.2 #56 @ip/DHCP	Etude réseau			Developper le réseau WIFI
4.2.3 #57 Definition Port com (>1023)	Développement de logiciel			Développer le réseau WIFI
4.3.1 #58 Prog Mode Connexion	Développement de logiciel			Développer le programme Arduino pour la transmission
4.3.2 #59 Transmission Data uC/Carte	Développement de logiciel			Développer le programme Arduino pour la transmission

IV. Conclusion

Faits marquants de la période : Prototype d'amplificateur fonctionne et adapté à nos besoins, et recadadrage « AGile » du projet qui nous permet d'y voir plus clair sur le reste des tâches à faire
Incidence des résultats sur le projet : meilleure répartition du travail à venir